## 进度计算 (hidden)
项目分阶段及整体进度情况 | [16 empty] | 本周完成 | 下周完成 | 计划完成
序号 | 项目阶段划分 | 占比 | 本周完成 | 下周计划 | 计划完成 | 总体情况-本周 | 总体情况-下周 | 总体情况-整体计划 | 1.需求方案阶段 |  |  |  | 占比 | 本周进度 | 下周进度 | 计划进度 | 43.18% | 51.88% | 43.98%
1 | 需求方案 | 30% | 43.18% | 51.88% | 43.98% | 12.95% | 15.56% | 13.19% |  | 1.1需求调研 |  |  | 45% | 50% | 55% | 50% | 22.5% | 24.75% | 22.5%
2 | 项目准备及立项 | 2% | 80% | 100% | 100% | 1.6% | 2% | 2% |  | 1.2方案设计 |  |  | 50% | 36.87% | 49.25% | 38.45% | 18.43% | 24.62% | 19.23% | 占比 | 本周-进度 | 下周-进度 | 计划完成 | 本周完成 | 下周完成 | 计划完成
3 | 开发测试阶段 | 58% | 18.1% | 32.62% | 19.41% | 10.5% | 18.92% | 11.26% |  |  | 基础信息(DRP&RF&POS) | [8 empty] | 18% | 85.5% | 100% | 90% | 15.39% | 18% | 16.2% | 占比 | 本周进度 | 下周进度 | 计划进度 | 延迟 | 本周完成 | 下周完成 | 计划完成
4 | 项目推行阶段 | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 商品基础信息 | [14 empty] | 25% | 100% | 100% | 100% | 0% | 25% | 25% | 25%
5 | 程序跟踪阶段 | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 供应商基础信息 | [14 empty] | 25% | 100% | 100% | 100% | 0% | 25% | 25% | 25%
|  | 100% |  |  |  | 25.05% | 36.48% | 26.45% |  |  |  | 正常售价&正常进价 | [14 empty] | 20% | 50% | 100% | 50% | 0% | 10% | 20% | 10%
[7 empty] | 项目总偏差 | 1.398% |  |  |  | 部门&节点基础信息 | [14 empty] | 15% | 70% | 100% | 100% | -30% | 10.5% | 15% | 15%
[12 empty] | 其它基础信息，如拆卸定义、生鲜分级子母码定义 | [14 empty] | 15% | 100% | 100% | 100% | 0% | 15% | 15% | 15%
[11 empty] | 字段长度调整 | [8 empty] | 4% | 100% | 100% | 100% | 4% | 4% | 4% | 占比 | 本周进度 | 下周进度 | 计划进度 |  | 本周完成 | 下周完成 | 计划完成
[12 empty] | 字段长度调整 | [14 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | 要货 | [8 empty] | 8% | 100% | 100% | 100% | 8% | 8% | 8% | 占比 | 本周进度 | 下周进度 | 计划进度 |  | 本周完成 | 下周完成 | 计划完成
[12 empty] | 要货 | [14 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | 自动补货 | [8 empty] | 7% | 67.5% | 75% | 75% | 4.725% | 5.25% | 5.25% | 占比 | 本周进度 | 下周进度 | 计划进度 | #VALUE! | 本周完成 | 下周完成 | 计划完成
[12 empty] | 杂货自动补货DRP测算 | [14 empty] | 25% | 100% | 100% | 100% | 0% | 25% | 25% | 25%
[12 empty] | 杂货自动补货与需求提报平台对接 | [14 empty] | 25% | 100% | 100% | 100% | 0% | 25% | 25% | 25%
[12 empty] | 生鲜自动补货 | [14 empty] | 25% | 70% | 100% | 100% | -30% | 17.5% | 25% | 25%
[12 empty] | 联营自动补货 | [14 empty] | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[11 empty] | 收货业务 | [8 empty] | 10% | 20% | 50% | 20% | 2% | 5% | 2% | 占比 | 本周进度 | 下周进度 | 计划进度 | #VALUE! | 本周完成 | 下周完成 | 计划完成
[12 empty] | 收货业务 | [14 empty] | 100% | 20% | 50% | 20% | 0% | 20% | 50% | 20%
[11 empty] | 差错 | [8 empty] | 5% | 20% | 60% | 20% | 1% | 3% | 1% | 占比 | 本周进度 | 下周进度 | 计划进度 | #VALUE! | 本周完成 | 下周完成 | 计划完成
[12 empty] | 差错 | [14 empty] | 100% | 20% | 60% | 20% | 0% | 20% | 60% | 20%
[11 empty] | 退货 | [8 empty] | 5% | 15% | 20% | 20% | 0.75% | 1% | 1% | 占比 | 本周进度 | 下周进度 | 计划进度 | #VALUE! | 本周完成 | 下周完成 | 计划完成
[12 empty] | 退货 | [14 empty] | 100% | 15% | 20% | 20% | -5% | 15% | 20% | 20%
[11 empty] | 促销 | [8 empty] | 3% | 0% | 50% | 0% | 0% | 1.5% | 0% | 占比 | 本周进度 | 下周进度 | 计划进度 | #VALUE! | 本周完成 | 下周完成 | 计划完成
[12 empty] | 促销 | [14 empty] | 100% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0%
[11 empty] | 销售 | [8 empty] | 5% | 20% | 70% | 20% | 1% | 3.5% | 1% | 占比 | 本周进度 | 下周进度 | 计划进度 | #VALUE! | 本周完成 | 下周完成 | 计划完成
[12 empty] | 销售 | [14 empty] | 100% | 20% | 70% | 20% | 0% | 20% | 70% | 20%
[11 empty] | 日结 | [8 empty] | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 占比 | 本周进度 | 下周进度 | 计划进度 | #VALUE! | 本周完成 | 下周完成 | 计划完成
[12 empty] | 日结 | [14 empty] | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[11 empty] | 电子秤 | [8 empty] | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 占比 | 本周进度 | 下周进度 | 计划进度 | #VALUE! | 本周完成 | 下周完成 | 计划完成
[12 empty] | 电子秤 | [14 empty] | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[11 empty] | 电子价签 | [8 empty] | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 占比 | 本周进度 | 下周进度 | 计划进度 | #VALUE! | 本周完成 | 下周完成 | 计划完成
[12 empty] | 电子价签 | [14 empty] | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[11 empty] | 店仓作业 | [8 empty] | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 占比 | 本周进度 | 下周进度 | 计划进度 | #VALUE! | 本周完成 | 下周完成 | 计划完成
[12 empty] | 店仓作业 | [14 empty] | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[11 empty] | 盘点 | [8 empty] | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 占比 | 本周进度 | 下周进度 | 计划进度 | #VALUE! | 本周完成 | 下周完成 | 计划完成
[12 empty] | 盘点 | [14 empty] | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[11 empty] | RF调整 | [8 empty] | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 占比 | 本周进度 | 下周进度 | 计划进度 | #VALUE! | 本周完成 | 下周完成 | 计划完成
[12 empty] | RF调整 | [14 empty] | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[11 empty] | 联营商品库存管理 | [8 empty] | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 占比 | 本周进度 | 下周进度 | 计划进度 | #VALUE! | 本周完成 | 下周完成 | 计划完成
[12 empty] | 联营商品库存管理 | [14 empty] | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[11 empty] | 团购 | [8 empty] | 8% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 占比 | 本周进度 | 下周进度 | 计划进度 | #VALUE! | 本周完成 | 下周完成 | 计划完成
[12 empty] | 团购 | [14 empty] | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[11 empty] | 成品库存管理 | [8 empty] | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 占比 | 本周进度 | 下周进度 | 计划进度 | #VALUE! | 本周完成 | 下周完成 | 计划完成
[12 empty] | 成品库存管理 | [14 empty] | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[11 empty] | 固化报表 | [8 empty] | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 占比 | 本周进度 | 下周进度 | 计划进度 | #VALUE! | 本周完成 | 下周完成 | 计划完成
[12 empty] | 已有固化报表、通用查询取消成本字段 | [14 empty] | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[11 empty] | 临期打折 | [8 empty] | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 占比 | 本周进度 | 下周进度 | 计划进度 | #VALUE! | 本周完成 | 下周完成 | 计划完成
[12 empty] | 杂货商品打折、DRP规则后台调整(DRP、传输、前端、后端) | [14 empty] | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[10 empty] | 1.4方案确认 |  |  | 5% | 45% | 50% | 45% | 2.25% | 2.5% | 2.25% | [11 empty] | 0%
[9 empty] | 2.项目准备及立项 |  |  |  | 占比 | 本周-进度 | 下周-进度 | 计划进度 | 80% | 100% | 100% | [11 empty] | 0%
[10 empty] | 2.1准备工作及立项 |  |  | 100% | 80% | 100% | 100% | 80% | 100% | 100% | [11 empty] | 0%
[9 empty] | 3.程序开发测试阶段 |  |  |  | 占比 | 本周-进度 | 下周-进度 | 计划进度 | 18.1% | 32.62% | 19.41% | [11 empty] | 0%
[10 empty] | 3.1程序开发 |  |  | 47% | 26.83% | 39.2% | 27.64% | 12.61% | 18.42% | 12.99% | 占比 | 本周-进度 | 下周-进度 | 计划完成 | 本周完成 | 下周完成 | 计划完成 |  |  |  |  | 0%
[11 empty] | 基础信息(DRP&RF&POS) | [8 empty] | 18% | 73.5% | 87.2% | 78% | 13.23% | 15.7% | 14.04% | 占比 | 本周进度 | 下周进度 | 计划进度 | #VALUE! | 本周完成 | 下周完成 | 计划完成
[12 empty] | 商品基础信息 | [14 empty] | 25% | 90% | 98% | 90% | 0% | 22.5% | 24.5% | 22.5%
[12 empty] | 供应商基础信息 | [14 empty] | 25% | 90% | 98% | 90% | 0% | 22.5% | 24.5% | 22.5%
[12 empty] | 正常售价&正常进价 | [14 empty] | 20% | 30% | 50% | 30% | 0% | 6% | 10% | 6%
[12 empty] | 部门&节点基础信息 | [14 empty] | 15% | 60% | 90% | 90% | -30% | 9% | 13.5% | 13.5%
[12 empty] | 其它基础信息 | [14 empty] | 15% | 90% | 98% | 90% | 0% | 13.5% | 14.7% | 13.5%
[11 empty] | 字段长度调整 | [8 empty] | 4% | 70% | 90% | 70% | 2.8% | 3.6% | 2.8% | 占比 | 本周进度 | 下周进度 | 计划进度 | #VALUE! | 本周完成 | 下周完成 | 计划完成
| 1.基础信息(商品、供应商部分)方案整理100%、开发100%、测试100%、联调场景整理100%、联调测试70% | [10 empty] | 字段长度调整 | [14 empty] | 100% | 70% | 90% | 70% | 0% | 70% | 90% | 70%
| 2.商品编码、条形码字段长度调整，开发测试完成100% | [9 empty] | 要货 | [8 empty] | 8% | 60% | 100% | 60% | 4.8% | 8% | 4.8% | 占比 | 本周进度 | 下周进度 | 计划进度 | #VALUE! | 本周完成 | 下周完成 | 计划完成
| 3.要货对接开发60%、测试50% | [10 empty] | 要货 | [14 empty] | 100% | 60% | 100% | 60% | 0% | 60% | 100% | 60%
| 4.直送收货方案整理30%、开发30%、 | [9 empty] | 自动补货 | [8 empty] | 7% | 50% | 70% | 50% | 3.5% | 4.9% | 3.5% | 占比 | 本周进度 | 下周进度 | 计划进度 | #VALUE! | 本周完成 | 下周完成 | 计划完成
| 5.门店收货、退货、差错方案整理40% | [10 empty] | 杂货自动补货DRP测算 | [14 empty] | 25% | 100% | 100% | 100% | 0% | 25% | 25% | 25%
| 6.传输平台方案设计100%、开发30% | [10 empty] | 杂货自动补货与需求提报平台对接 | [14 empty] | 25% | 100% | 100% | 100% | 0% | 25% | 25% | 25%
| 7.销售小票传SAP接口方案整理100%、开发30% | [10 empty] | 生鲜自动补货 | [14 empty] | 25% | 0% | 80% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0%
| 8.价格&促销相关业务方案50%、开发30%、测试20% | [10 empty] | 联营自动补货 | [14 empty] | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| 9.杂货自动补货与需求提报平台对接开发100%、测试80% | [9 empty] | 收货业务 | [8 empty] | 10% | 20% | 50% | 20% | 2% | 5% | 2% | 占比 | 本周进度 | 下周进度 | 计划进度 | #VALUE! | 本周完成 | 下周完成 | 计划完成
| 10.生鲜自动补货需求方案沟通100% | [10 empty] | 收货业务 | [14 empty] | 100% | 20% | 50% | 20% | 0% | 20% | 50% | 20%
| 11.杂货自动补货推行跟踪 | [9 empty] | 差错 | [8 empty] | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 占比 | 本周进度 | 下周进度 | 计划进度 | #VALUE! | 本周完成 | 下周完成 | 计划完成
| 12.与主数据组、采购组、营运组、财务组、人资组继续沟通确认接口 | [10 empty] | 差错 | [14 empty] | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[11 empty] | 退货 | [8 empty] | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 占比 | 本周进度 | 下周进度 | 计划进度 | #VALUE! | 本周完成 | 下周完成 | 计划完成
[12 empty] | 退货 | [14 empty] | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[11 empty] | 促销 | [8 empty] | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 占比 | 本周进度 | 下周进度 | 计划进度 | #VALUE! | 本周完成 | 下周完成 | 计划完成
[12 empty] | 促销 | [14 empty] | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[11 empty] | 销售 | [8 empty] | 5% | 10% | 40% | 10% | 0.5% | 2% | 0.5% | 占比 | 本周进度 | 下周进度 | 计划进度 | #VALUE! | 本周完成 | 下周完成 | 计划完成
[12 empty] | 销售 | [14 empty] | 100% | 10% | 40% | 10% | 0% | 10% | 40% | 10%
[11 empty] | 日结 | [8 empty] | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 占比 | 本周进度 | 下周进度 | 计划进度 | #VALUE! | 本周完成 | 下周完成 | 计划完成
[12 empty] | 日结 | [14 empty] | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[11 empty] | 电子秤 | [8 empty] | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 占比 | 本周进度 | 下周进度 | 计划进度 | #VALUE! | 本周完成 | 下周完成 | 计划完成
[12 empty] | 电子秤 | [14 empty] | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[11 empty] | 电子价签 | [8 empty] | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 占比 | 本周进度 | 下周进度 | 计划进度 | #VALUE! | 本周完成 | 下周完成 | 计划完成
[12 empty] | 电子价签 | [14 empty] | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[11 empty] | 店仓作业 | [8 empty] | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 占比 | 本周进度 | 下周进度 | 计划进度 | #VALUE! | 本周完成 | 下周完成 | 计划完成
[12 empty] | 店仓作业 | [14 empty] | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[11 empty] | 盘点 | [8 empty] | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 占比 | 本周进度 | 下周进度 | 计划进度 | #VALUE! | 本周完成 | 下周完成 | 计划完成
[12 empty] | 盘点 | [14 empty] | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[11 empty] | RF调整 | [8 empty] | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 占比 | 本周进度 | 下周进度 | 计划进度 | #VALUE! | 本周完成 | 下周完成 | 计划完成
[12 empty] | RF调整 | [14 empty] | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[11 empty] | 联营商品库存管理 | [8 empty] | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 占比 | 本周进度 | 下周进度 | 计划进度 | #VALUE! | 本周完成 | 下周完成 | 计划完成
[12 empty] | 联营商品库存管理 | [14 empty] | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[11 empty] | 团购 | [8 empty] | 8% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 占比 | 本周进度 | 下周进度 | 计划进度 | #VALUE! | 本周完成 | 下周完成 | 计划完成
[12 empty] | 团购 | [14 empty] | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[11 empty] | 成品库存管理 | [8 empty] | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 占比 | 本周进度 | 下周进度 | 计划进度 | #VALUE! | 本周完成 | 下周完成 | 计划完成
[12 empty] | 成品库存管理 | [14 empty] | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[11 empty] | 固化报表 | [8 empty] | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 占比 | 本周进度 | 下周进度 | 计划进度 | #VALUE! | 本周完成 | 下周完成 | 计划完成
[12 empty] | 已有固化报表、通用查询取消成本字段 | [14 empty] | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[11 empty] | 临期打折 | [8 empty] | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 占比 | 本周进度 | 下周进度 | 计划进度 | #VALUE! | 本周完成 | 下周完成 | 计划完成
[12 empty] | 杂货商品打折、DRP规则后台调整(DRP、传输、前端、后端) | [14 empty] | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[10 empty] | 3.2系统测试 |  |  | 53% | 10.36% | 26.79% | 12.12% | 5.491% | 14.2% | 6.421% | [11 empty] | 0%
[11 empty] | 单元测试 |  | 70% | 14.8% | 32.55% | 14.45% | 10.36% | 22.79% | 10.11% | [11 empty] | 0%
[11 empty] | 基础信息(DRP&RF&POS) | [8 empty] | 18% | 25% | 80% | 25% | 4.5% | 14.4% | 4.5% | 占比 | 本周进度 | 下周进度 | 计划进度 | #VALUE! | 本周完成 | 下周完成 | 计划完成
[12 empty] | 商品基础信息 | [14 empty] | 25% | 50% | 90% | 50% | 0% | 12.5% | 22.5% | 12.5%
[12 empty] | 供应商基础信息 | [14 empty] | 25% | 50% | 90% | 50% | 0% | 12.5% | 22.5% | 12.5%
[12 empty] | 正常售价&正常进价 | [14 empty] | 20% | 0% | 40% | 0% | 0% | 0% | 8% | 0%
[12 empty] | 部门&节点基础信息 | [14 empty] | 15% | 0% | 90% | 0% | 0% | 0% | 13.5% | 0%
[12 empty] | 其它基础信息 | [14 empty] | 15% | 0% | 90% | 0% | 0% | 0% | 13.5% | 0%
[11 empty] | 字段长度调整 | [8 empty] | 4% | 70% | 90% | 70% | 2.8% | 3.6% | 2.8% | 占比 | 本周进度 | 下周进度 | 计划进度 | #VALUE! | 本周完成 | 下周完成 | 计划完成
[12 empty] | 字段长度调整 | [14 empty] | 100% | 70% | 90% | 70% | 0% | 70% | 90% | 70%
[11 empty] | 要货 | [8 empty] | 8% | 50% | 100% | 50% | 4% | 8% | 4% | 占比 | 本周进度 | 下周进度 | 计划进度 | #VALUE! | 本周完成 | 下周完成 | 计划完成
[12 empty] | 要货 | [14 empty] | 100% | 50% | 100% | 50% | 0% | 50% | 100% | 50%
[11 empty] | 自动补货 | [8 empty] | 7% | 50% | 65% | 45% | 3.5% | 4.55% | 3.15% | 占比 | 本周进度 | 下周进度 | 计划进度 |  | 本周完成 | 下周完成 | 计划完成
[12 empty] | 杂货自动补货DRP测算 | [14 empty] | 25% | 100% | 100% | 100% | 0% | 25% | 25% | 25%
[12 empty] | 杂货自动补货与需求提报平台对接 | [14 empty] | 25% | 100% | 100% | 80% | 20% | 25% | 25% | 20%
[12 empty] | 生鲜自动补货 | [14 empty] | 25% | 0% | 60% | 0% | 0% | 0% | 15% | 0%
[12 empty] | 联营自动补货 | [14 empty] | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[11 empty] | 收货业务 | [8 empty] | 10% | 0% | 10% | 0% | 0% | 1% | 0% | 占比 | 本周进度 | 下周进度 | 计划进度 |  | 本周完成 | 下周完成 | 计划完成
[12 empty] | 收货业务 | [14 empty] | 100% | 0% | 10% | 0% | 0% | 0% | 10% | 0%
[11 empty] | 差错 | [8 empty] | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 占比 | 本周进度 | 下周进度 | 计划进度 |  | 本周完成 | 下周完成 | 计划完成
[12 empty] | 差错 | [14 empty] | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[11 empty] | 退货 | [8 empty] | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 占比 | 本周进度 | 下周进度 | 计划进度 |  | 本周完成 | 下周完成 | 计划完成
[12 empty] | 退货 | [14 empty] | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[11 empty] | 促销 | [8 empty] | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 占比 | 本周进度 | 下周进度 | 计划进度 | #VALUE! | 本周完成 | 下周完成 | 计划完成
[12 empty] | 促销 | [14 empty] | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[11 empty] | 销售 | [8 empty] | 5% | 0% | 20% | 0% | 0% | 1% | 0% | 占比 | 本周进度 | 下周进度 | 计划进度 | #VALUE! | 本周完成 | 下周完成 | 计划完成
[12 empty] | 销售 | [14 empty] | 100% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0%
[11 empty] | 日结 | [8 empty] | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 占比 | 本周进度 | 下周进度 | 计划进度 | #VALUE! | 本周完成 | 下周完成 | 计划完成
[12 empty] | 日结 | [14 empty] | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[11 empty] | 电子秤 | [8 empty] | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 占比 | 本周进度 | 下周进度 | 计划进度 | #VALUE! | 本周完成 | 下周完成 | 计划完成
[12 empty] | 电子秤 | [14 empty] | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[11 empty] | 电子价签 | [8 empty] | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 占比 | 本周进度 | 下周进度 | 计划进度 | #VALUE! | 本周完成 | 下周完成 | 计划完成
[12 empty] | 电子价签 | [14 empty] | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[11 empty] | 店仓作业 | [8 empty] | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 占比 | 本周进度 | 下周进度 | 计划进度 | #VALUE! | 本周完成 | 下周完成 | 计划完成
[12 empty] | 店仓作业 | [14 empty] | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[11 empty] | 盘点 | [8 empty] | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 占比 | 本周进度 | 下周进度 | 计划进度 | #VALUE! | 本周完成 | 下周完成 | 计划完成
[12 empty] | 盘点 | [14 empty] | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[11 empty] | RF调整 | [8 empty] | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 占比 | 本周进度 | 下周进度 | 计划进度 | #VALUE! | 本周完成 | 下周完成 | 计划完成
[12 empty] | RF调整 | [14 empty] | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[11 empty] | 联营商品库存管理 | [8 empty] | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 占比 | 本周进度 | 下周进度 | 计划进度 | #VALUE! | 本周完成 | 下周完成 | 计划完成
[12 empty] | 联营商品库存管理 | [14 empty] | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[11 empty] | 团购 | [8 empty] | 8% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 占比 | 本周进度 | 下周进度 | 计划进度 | #VALUE! | 本周完成 | 下周完成 | 计划完成
[12 empty] | 团购 | [14 empty] | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[11 empty] | 成品库存管理 | [8 empty] | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 占比 | 本周进度 | 下周进度 | 计划进度 | #VALUE! | 本周完成 | 下周完成 | 计划完成
[12 empty] | 成品库存管理 | [14 empty] | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[11 empty] | 固化报表 | [8 empty] | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 占比 | 本周进度 | 下周进度 | 计划进度 | #VALUE! | 本周完成 | 下周完成 | 计划完成
[12 empty] | 已有固化报表、通用查询取消成本字段 | [14 empty] | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[11 empty] | 临期打折 | [8 empty] | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 占比 | 本周进度 | 下周进度 | 计划进度 | #VALUE! | 本周完成 | 下周完成 | 计划完成
[12 empty] | 杂货商品打折、DRP规则后台调整(DRP、传输、前端、后端) | [14 empty] | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[11 empty] | 集成测试(含压力测试) |  | 20% | 0% | 20% | 10% | 0% | 4% | 2%
[11 empty] | 用户测试 |  | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[9 empty] | 4.项目推行阶段 |  |  |  | 占比 | 本周-进度 | 下周-进度 | 计划进度 | 0% | 0% | 0%
[10 empty] | 4.1试运行 |  |  | 35% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[11 empty] | 项目更新文档&培训 |  | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[11 empty] | 项目更新(含初始化) |  | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[11 empty] | 项目试运行 |  | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[10 empty] | 4.2正式推广 |  |  | 65% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[11 empty] | 项目更新文档&培训 |  | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[11 empty] | 项目更新(含初始化) |  | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[11 empty] | 项目试运行 |  | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[9 empty] | 5.项目跟踪阶段 |  |  |  | 占比 | 本周-进度 | 下周-进度 | 计划进度 | 0% | 0% | 0%
[10 empty] | 5.1项目正式启用 |  |  | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[10 empty] | 5.2项目运行跟踪 |  |  | 85% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[11 empty] | 项目一阶段更新跟踪 |  | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[11 empty] | 项目二阶段更新跟踪 |  | 95% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[10 empty] | 5.3项目结束 |  |  | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%

## 进度计算-第一批 (hidden)
项目分阶段及整体进度情况 | [19 empty] | 本周完成 | 下周完成 | 计划完成
序号 | 项目阶段划分 | 占比 | 本周完成 | 下周计划 | 计划完成 | 总体情况-本周 | 总体情况-下周 | 总体情况-整体计划 |  |  |  | 1.需求方案阶段 |  |  |  | 占比 | 本周进度 | 下周进度 | 计划进度 | 64.87% | 70.35% | 69.96%
1 | 需求方案 | 30% | 64.87% | 70.35% | 69.96% | 19.46% | 21.11% | 20.99% |  |  |  |  | 1.1需求调研 |  |  | 45% | 70% | 75% | 75% | 31.5% | 33.75% | 33.75%
2 | 项目准备及立项 | 2% | 90% | 100% | 100% | 1.8% | 2% | 2% |  |  |  |  | 1.2方案设计 |  |  | 50% | 60.73% | 66.2% | 65.42% | 30.37% | 33.1% | 32.71% | 占比 | 本周-进度 | 下周-进度 | 计划完成 | 本周完成 | 下周完成 | 计划完成
3 | 开发测试阶段 | 58% | 47.15% | 54.84% | 53.17% | 27.35% | 31.8% | 30.84% | [5 empty] | 基础信息(DRP&RF&POS) | [8 empty] | 18% | 97% | 100% | 100% | 17.46% | 18% | 18% | 占比 | 本周进度 | 下周进度 | 计划进度 | 延迟 | 本周完成 | 下周完成 | 计划完成
4 | 项目推行阶段 | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [6 empty] | 商品基础信息 | [14 empty] | 25% | 100% | 100% | 100% | 0% | 25% | 25% | 25%
5 | 程序跟踪阶段 | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [6 empty] | 供应商基础信息 | [14 empty] | 25% | 100% | 100% | 100% | 0% | 25% | 25% | 25%
|  | 100% |  |  |  | 48.61% | 54.91% | 53.83% | [6 empty] | 正常售价&正常进价 | [14 empty] | 20% | 100% | 100% | 100% | 0% | 20% | 20% | 20%
[7 empty] | 项目总偏差 | 5.221% | [6 empty] | 部门&节点基础信息 | [14 empty] | 15% | 80% | 100% | 100% | -20% | 12% | 15% | 15%
[15 empty] | 其它基础信息，如拆卸定义、生鲜分级子母码定义 | [14 empty] | 15% | 100% | 100% | 100% | 0% | 15% | 15% | 15%
序号 | 项目阶段划分 | 占比 | 本周完成 | 下周计划 | 计划完成 | 总体情况-本周 | 总体情况-下周 | 总体情况-整体计划 | [5 empty] | 字段长度调整 | [8 empty] | 4% | 100% | 100% | 100% | 4% | 4% | 4% | 占比 | 本周进度 | 下周进度 | 计划进度 |  | 本周完成 | 下周完成 | 计划完成
1 | 需求方案 |  |  | 0.71 |  | 27.41% | 29.73% | 29.56% | 64.87% | 69.96% | -5.095% |  |  |  | 字段长度调整 | [14 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100%
2 | 项目准备及立项 |  |  |  |  | 2.535% | 2.817% | 2.817% | 90% | 100% | -10% |  |  | 要货 | [8 empty] | 8% | 100% | 100% | 100% | 8% | 8% | 8% | 占比 | 本周进度 | 下周进度 | 计划进度 |  | 本周完成 | 下周完成 | 计划完成
3 | 开发测试阶段 |  |  |  |  | 38.52% | 44.8% | 43.44% | 47.15% | 53.17% | -6.021% |  |  |  | 要货 | [14 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100%
4 | 项目推行阶段 |  |  |  |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% |  |  | 自动补货 | [8 empty] | 7% | 97.5% | 100% | 97.5% | 6.825% | 7% | 6.825% | 占比 | 本周进度 | 下周进度 | 计划进度 |  | 本周完成 | 下周完成 | 计划完成
5 | 程序跟踪阶段 |  |  |  |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 杂货自动补货DRP测算 | [14 empty] | 25% | 100% | 100% | 100% | 0% | 25% | 25% | 25%
[6 empty] | 68.46% | 77.34% | 75.82% | 76.5% | [5 empty] | 杂货自动补货与需求提报平台对接 | [14 empty] | 25% | 100% | 100% | 100% | 0% | 25% | 25% | 25%
[7 empty] | 项目总偏差 | 7.353% | 8.038% | [5 empty] | 生鲜自动补货 | [14 empty] | 25% | 100% | 100% | 100% | 0% | 25% | 25% | 25%
[6 empty] | 66.2 | [8 empty] | 联营自动补货 | [14 empty] | 25% | 90% | 100% | 90% | 0% | 22.5% | 25% | 22.5%
[14 empty] | 收货业务 | [8 empty] | 10% | 75% | 80% | 95% | 7.5% | 8% | 9.5% | 占比 | 本周进度 | 下周进度 | 计划进度 |  | 本周完成 | 下周完成 | 计划完成
联调 | [14 empty] | 收货业务(直送、配送、加工领用、辅料领用) | [14 empty] | 100% | 75% | 80% | 95% | -20% | 75% | 80% | 95%
序号 | 项目阶段划分 | 占比 | 本周完成 | 下周计划 | 计划完成 | 总体情况-本周 | 总体情况-下周 | 总体情况-整体计划 | [5 empty] | 差错 | [8 empty] | 5% | 95% | 100% | 95% | 4.75% | 5% | 4.75% | 占比 | 本周进度 | 下周进度 | 计划进度 |  | 本周完成 | 下周完成 | 计划完成
1 | 基础数据 | 15% | 10% | 35% | 25% | 1.5% | 5.25% | 3.75% | [6 empty] | 差错 | [14 empty] | 100% | 95% | 100% | 95% | 0% | 95% | 100% | 95%
2 | 要货 | 15% | 10% | 28% | 20% | 1.5% | 4.2% | 3% | [5 empty] | 退货 | [8 empty] | 5% | 70% | 80% | 95% | 3.5% | 4% | 4.75% | 占比 | 本周进度 | 下周进度 | 计划进度 |  | 本周完成 | 下周完成 | 计划完成
3 | 收货 | 17% | 5% | 25% | 25% | 0.85% | 4.25% | 4.25% | [6 empty] | 退货 | [14 empty] | 100% | 70% | 80% | 95% | -25% | 70% | 80% | 95%
4 | 差错 | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | 促销 | [8 empty] | 3% | 95% | 100% | 100% | 2.85% | 3% | 3% | 占比 | 本周进度 | 下周进度 | 计划进度 |  | 本周完成 | 下周完成 | 计划完成
5 | 退货 | 20% | 2.5% | 19% | 10% | 0.5% | 3.8% | 2% | [6 empty] | 促销 | [14 empty] | 100% | 95% | 100% | 100% | -5% | 95% | 100% | 100%
6 | 店仓 | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | 销售 | [8 empty] | 5% | 90% | 100% | 100% | 4.5% | 5% | 5% | 占比 | 本周进度 | 下周进度 | 计划进度 |  | 本周完成 | 下周完成 | 计划完成
6 | 促销 | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [6 empty] | 销售(销售流水、导购、O2O、生活港、大宗购物) | [14 empty] | 100% | 90% | 100% | 100% | -10% | 90% | 100% | 100%
7 | 销售 | 10% | 15% | 25% | 25% | 1.5% | 2.5% | 2.5% | [5 empty] | 日结 | [8 empty] | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 占比 | 本周进度 | 下周进度 | 计划进度 | #VALUE! | 本周完成 | 下周完成 | 计划完成
[6 empty] | 5.85% | 20% | 15.5% | 37.74% | [5 empty] | 日结 | [14 empty] | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[7 empty] | 项目总偏差 | 9.65% | [5 empty] | 电子秤 | [8 empty] | 0.5% | 90% | 100% | 90% | 0.45% | 0.5% | 0.45% | 占比 | 本周进度 | 下周进度 | 计划进度 |  | 本周完成 | 下周完成 | 计划完成
[15 empty] | 电子秤 | [14 empty] | 100% | 90% | 100% | 90% | 0% | 90% | 100% | 90%
[14 empty] | 电子价签 | [8 empty] | 0.5% | 90% | 100% | 90% | 0.45% | 0.5% | 0.45% | 占比 | 本周进度 | 下周进度 | 计划进度 |  | 本周完成 | 下周完成 | 计划完成
[15 empty] | 电子价签 | [14 empty] | 100% | 90% | 100% | 90% | 0% | 90% | 100% | 90%
[14 empty] | 店仓作业 | [8 empty] | 2% | 0% | 50% | 0% | 0% | 1% | 0% | 占比 | 本周进度 | 下周进度 | 计划进度 | #VALUE! | 本周完成 | 下周完成 | 计划完成
[15 empty] | 店仓作业(门店间加工领用、调拨、生鲜报亏、损溢、内部领用出库) | [14 empty] | 100% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0%
[14 empty] | 盘点 | [8 empty] | 5% | 0% | 30% | 5% | 0% | 1.5% | 0.25% | 占比 | 本周进度 | 下周进度 | 计划进度 |  | 本周完成 | 下周完成 | 计划完成
[15 empty] | 盘点(按部门、按品类、按单品) | [14 empty] | 100% | 0% | 30% | 5% | -5% | 0% | 30% | 5%
[14 empty] | RF调整 | [8 empty] | 3% | 30% | 40% | 30% | 0.9% | 1.2% | 0.9% | 占比 | 本周进度 | 下周进度 | 计划进度 |  | 本周完成 | 下周完成 | 计划完成
[15 empty] | RF调整(直送收货、赠品收货、盘点、杂货报亏、成品报亏) | [14 empty] | 100% | 30% | 40% | 30% | 0% | 30% | 40% | 30%
[14 empty] | 联营商品库存管理 | [8 empty] | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 占比 | 本周进度 | 下周进度 | 计划进度 | #VALUE! | 本周完成 | 下周完成 | 计划完成
[15 empty] | 联营商品库存管理 | [14 empty] | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[14 empty] | 团购 | [8 empty] | 8% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 占比 | 本周进度 | 下周进度 | 计划进度 | #VALUE! | 本周完成 | 下周完成 | 计划完成
[15 empty] | 团购 | [14 empty] | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[14 empty] | 成品库存管理 | [8 empty] | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 占比 | 本周进度 | 下周进度 | 计划进度 | #VALUE! | 本周完成 | 下周完成 | 计划完成
[15 empty] | 成品库存管理 | [14 empty] | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[14 empty] | 固化报表 | [8 empty] | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 占比 | 本周进度 | 下周进度 | 计划进度 | #VALUE! | 本周完成 | 下周完成 | 计划完成
[15 empty] | 已有固化报表、通用查询取消成本字段 | [14 empty] | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[14 empty] | 临期打折 | [8 empty] | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 占比 | 本周进度 | 下周进度 | 计划进度 | #VALUE! | 本周完成 | 下周完成 | 计划完成
[15 empty] | 杂货商品打折、DRP规则后台调整(DRP、传输、前端、后端) | [14 empty] | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[13 empty] | 1.4方案确认 |  |  | 5% | 60% | 70% | 70% | 3% | 3.5% | 3.5%
[12 empty] | 2.项目准备及立项 |  |  |  | 占比 | 本周-进度 | 下周-进度 | 计划进度 | 90% | 100% | 100%
[13 empty] | 2.1准备工作及立项 |  |  | 100% | 90% | 100% | 100% | 90% | 100% | 100%
[12 empty] | 3.程序开发测试阶段 |  |  |  | 占比 | 本周-进度 | 下周-进度 | 计划进度 | 47.15% | 54.84% | 53.17% |  | 91.85% | 5.06%
[13 empty] | 3.1程序开发 |  |  | 47% | 57.05% | 63.73% | 62.1% | 26.81% | 29.95% | 29.19% | 占比 | 本周-进度 | 下周-进度 | 计划完成 | 本周完成 | 下周完成 | 计划完成
[14 empty] | 基础信息(DRP&RF&POS) | [8 empty] | 18% | 94% | 98.5% | 98.5% | 16.92% | 17.73% | 17.73% | 占比 | 本周进度 | 下周进度 | 计划进度 |  | 本周完成 | 下周完成 | 计划完成
[15 empty] | 商品基础信息 | [14 empty] | 25% | 100% | 100% | 100% | 0% | 25% | 25% | 25%
[15 empty] | 供应商基础信息 | [14 empty] | 25% | 100% | 100% | 100% | 0% | 25% | 25% | 25%
[15 empty] | 正常售价&正常进价 | [14 empty] | 20% | 100% | 100% | 100% | 0% | 20% | 20% | 20%
[15 empty] | 部门&节点基础信息 | [14 empty] | 15% | 60% | 90% | 90% | -30% | 9% | 13.5% | 13.5%
[15 empty] | 其它基础信息 | [14 empty] | 15% | 100% | 100% | 100% | 0% | 15% | 15% | 15%
[14 empty] | 字段长度调整 | [8 empty] | 4% | 100% | 100% | 100% | 4% | 4% | 4% | 占比 | 本周进度 | 下周进度 | 计划进度 |  | 本周完成 | 下周完成 | 计划完成
[15 empty] | 字段长度调整 | [14 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100%
[14 empty] | 要货 | [8 empty] | 8% | 100% | 100% | 100% | 8% | 8% | 8% | 占比 | 本周进度 | 下周进度 | 计划进度 |  | 本周完成 | 下周完成 | 计划完成
[15 empty] | 要货 | [14 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100%
[14 empty] | 自动补货 | [8 empty] | 7% | 92.5% | 100% | 92.5% | 6.475% | 7% | 6.475% | 占比 | 本周进度 | 下周进度 | 计划进度 |  | 本周完成 | 下周完成 | 计划完成
[15 empty] | 杂货自动补货DRP测算 | [14 empty] | 25% | 100% | 100% | 100% | 0% | 25% | 25% | 25%
[15 empty] | 杂货自动补货与需求提报平台对接 | [14 empty] | 25% | 100% | 100% | 100% | 0% | 25% | 25% | 25%
[15 empty] | 生鲜自动补货 | [14 empty] | 25% | 100% | 100% | 100% | 0% | 25% | 25% | 25%
[15 empty] | 联营自动补货 | [14 empty] | 25% | 70% | 100% | 70% | 0% | 17.5% | 25% | 17.5%
[14 empty] | 收货业务 | [8 empty] | 10% | 75% | 80% | 95% | 7.5% | 8% | 9.5% | 占比 | 本周进度 | 下周进度 | 计划进度 |  | 本周完成 | 下周完成 | 计划完成
[15 empty] | 收货业务（直送、配送、加工领用、辅料领用） | [14 empty] | 100% | 75% | 80% | 95% | -20% | 75% | 80% | 95%
[14 empty] | 差错 | [8 empty] | 5% | 80% | 100% | 80% | 4% | 5% | 4% | 占比 | 本周进度 | 下周进度 | 计划进度 |  | 本周完成 | 下周完成 | 计划完成
[15 empty] | 差错 | [14 empty] | 100% | 80% | 100% | 80% | 0% | 80% | 100% | 80%
[14 empty] | 退货 | [8 empty] | 5% | 60% | 70% | 95% | 3% | 3.5% | 4.75% | 占比 | 本周进度 | 下周进度 | 计划进度 |  | 本周完成 | 下周完成 | 计划完成
[15 empty] | 退货 | [14 empty] | 100% | 60% | 70% | 95% | -35% | 60% | 70% | 95%
[14 empty] | 促销 | [8 empty] | 3% | 50% | 100% | 50% | 1.5% | 3% | 1.5% | 占比 | 本周进度 | 下周进度 | 计划进度 |  | 本周完成 | 下周完成 | 计划完成
[15 empty] | 促销 | [14 empty] | 100% | 50% | 100% | 50% | 0% | 50% | 100% | 50%
[14 empty] | 销售 | [8 empty] | 5% | 80% | 90% | 90% | 4% | 4.5% | 4.5% | 占比 | 本周进度 | 下周进度 | 计划进度 |  | 本周完成 | 下周完成 | 计划完成
[15 empty] | 销售(销售流水、导购、O2O、生活港、大宗购物) | [14 empty] | 100% | 80% | 90% | 90% | -10% | 80% | 90% | 90%
[14 empty] | 日结 | [8 empty] | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 占比 | 本周进度 | 下周进度 | 计划进度 | #VALUE! | 本周完成 | 下周完成 | 计划完成
[15 empty] | 日结 | [14 empty] | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[14 empty] | 电子秤 | [8 empty] | 0.5% | 50% | 100% | 50% | 0.25% | 0.5% | 0.25% | 占比 | 本周进度 | 下周进度 | 计划进度 | #VALUE! | 本周完成 | 下周完成 | 计划完成
[15 empty] | 电子秤 | [14 empty] | 100% | 50% | 100% | 50% | 0% | 50% | 100% | 50%
[14 empty] | 电子价签 | [8 empty] | 0.5% | 50% | 100% | 50% | 0.25% | 0.5% | 0.25% | 占比 | 本周进度 | 下周进度 | 计划进度 | #VALUE! | 本周完成 | 下周完成 | 计划完成
[15 empty] | 电子价签 | [14 empty] | 100% | 50% | 100% | 50% | 0% | 50% | 100% | 50%
[14 empty] | 店仓作业 | [8 empty] | 2% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0.6% | 0% | 占比 | 本周进度 | 下周进度 | 计划进度 | #VALUE! | 本周完成 | 下周完成 | 计划完成
[15 empty] | 店仓作业(门店间加工领用、调拨、生鲜报亏、损溢、内部领用出库) | [14 empty] | 100% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0%
[14 empty] | 盘点 | [8 empty] | 5% | 5% | 10% | 5% | 0.25% | 0.5% | 0.25% | 占比 | 本周进度 | 下周进度 | 计划进度 | #VALUE! | 本周完成 | 下周完成 | 计划完成
[15 empty] | 盘点(按部门、按品类、按单品、专柜除外) | [14 empty] | 100% | 5% | 10% | 5% | 0% | 5% | 10% | 5%
[14 empty] | RF调整 | [8 empty] | 3% | 30% | 30% | 30% | 0.9% | 0.9% | 0.9% | 占比 | 本周进度 | 下周进度 | 计划进度 | #VALUE! | 本周完成 | 下周完成 | 计划完成
[15 empty] | RF调整(直送收货、赠品收货、盘点(按部门、按品类、按单品、专柜除外)、杂货报亏、成品报亏) | [14 empty] | 100% | 30% | 30% | 30% | 0% | 30% | 30% | 30%
[14 empty] | 联营商品库存管理 | [8 empty] | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 占比 | 本周进度 | 下周进度 | 计划进度 | #VALUE! | 本周完成 | 下周完成 | 计划完成
[15 empty] | 联营商品库存管理 | [14 empty] | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[14 empty] | 团购 | [8 empty] | 8% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 占比 | 本周进度 | 下周进度 | 计划进度 | #VALUE! | 本周完成 | 下周完成 | 计划完成
[15 empty] | 团购 | [14 empty] | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[14 empty] | 成品库存管理 | [8 empty] | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 占比 | 本周进度 | 下周进度 | 计划进度 | #VALUE! | 本周完成 | 下周完成 | 计划完成
[15 empty] | 成品库存管理 | [14 empty] | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[14 empty] | 固化报表 | [8 empty] | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 占比 | 本周进度 | 下周进度 | 计划进度 | #VALUE! | 本周完成 | 下周完成 | 计划完成
[15 empty] | 已有固化报表、通用查询取消成本字段 | [14 empty] | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[14 empty] | 临期打折 | [8 empty] | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 占比 | 本周进度 | 下周进度 | 计划进度 | #VALUE! | 本周完成 | 下周完成 | 计划完成
[15 empty] | 杂货商品打折、DRP规则后台调整(DRP、传输、前端、后端) | [14 empty] | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[13 empty] | 3.2系统测试 |  |  | 53% | 38.38% | 46.95% | 45.25% | 20.34% | 24.88% | 23.98%
[14 empty] | 单元测试 |  | 70% | 53.14% | 61.36% | 58.93% | 37.2% | 42.95% | 41.25% | 0.90175 | 0.0579
[14 empty] | 基础信息(DRP&RF&POS) | [8 empty] | 18% | 95.5% | 98.5% | 98.5% | 17.19% | 17.73% | 17.73% | 占比 | 本周进度 | 下周进度 | 计划进度 |  | 本周完成 | 下周完成 | 计划完成
[15 empty] | 商品基础信息 | [14 empty] | 25% | 100% | 100% | 100% | 0% | 25% | 25% | 25%
[15 empty] | 供应商基础信息 | [14 empty] | 25% | 100% | 100% | 100% | 0% | 25% | 25% | 25%
[15 empty] | 正常售价&正常进价 | [14 empty] | 20% | 100% | 100% | 100% | 0% | 20% | 20% | 20%
[15 empty] | 部门&节点基础信息 | [14 empty] | 15% | 70% | 90% | 90% | -20% | 10.5% | 13.5% | 13.5%
[15 empty] | 其它基础信息 | [14 empty] | 15% | 100% | 100% | 100% | 0% | 15% | 15% | 15%
[14 empty] | 字段长度调整 | [8 empty] | 4% | 100% | 100% | 100% | 4% | 4% | 4% | 占比 | 本周进度 | 下周进度 | 计划进度 |  | 本周完成 | 下周完成 | 计划完成
[15 empty] | 字段长度调整 | [14 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100%
[14 empty] | 要货 | [8 empty] | 8% | 100% | 100% | 100% | 8% | 8% | 8% | 占比 | 本周进度 | 下周进度 | 计划进度 |  | 本周完成 | 下周完成 | 计划完成
[15 empty] | 要货 | [14 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100%
[14 empty] | 自动补货 | [8 empty] | 7% | 85% | 92.5% | 85% | 5.95% | 6.475% | 5.95% | 占比 | 本周进度 | 下周进度 | 计划进度 |  | 本周完成 | 下周完成 | 计划完成
[15 empty] | 杂货自动补货DRP测算 | [14 empty] | 25% | 100% | 100% | 100% | 0% | 25% | 25% | 25%
[15 empty] | 杂货自动补货与需求提报平台对接 | [14 empty] | 25% | 100% | 100% | 100% | 0% | 25% | 25% | 25%
[15 empty] | 生鲜自动补货 | [14 empty] | 25% | 100% | 100% | 100% | 0% | 25% | 25% | 25%
[15 empty] | 联营自动补货 | [14 empty] | 25% | 40% | 70% | 40% | 0% | 10% | 17.5% | 10%
[14 empty] | 收货业务 | [8 empty] | 10% | 70% | 80% | 90% | 7% | 8% | 9% | 占比 | 本周进度 | 下周进度 | 计划进度 |  | 本周完成 | 下周完成 | 计划完成
[15 empty] | 收货业务(直送、配送、加工领用、辅料领用) | [14 empty] | 100% | 70% | 80% | 90% | -20% | 70% | 80% | 90%
[14 empty] | 差错 | [8 empty] | 5% | 70% | 90% | 70% | 3.5% | 4.5% | 3.5% | 占比 | 本周进度 | 下周进度 | 计划进度 |  | 本周完成 | 下周完成 | 计划完成
[15 empty] | 差错 | [14 empty] | 100% | 70% | 90% | 70% | 0% | 70% | 90% | 70%
[14 empty] | 退货 | [8 empty] | 5% | 25% | 70% | 90% | 1.25% | 3.5% | 4.5% | 占比 | 本周进度 | 下周进度 | 计划进度 |  | 本周完成 | 下周完成 | 计划完成
[15 empty] | 退货 | [14 empty] | 100% | 25% | 70% | 90% | -65% | 25% | 70% | 90%
[14 empty] | 促销 | [8 empty] | 3% | 50% | 90% | 50% | 1.5% | 2.7% | 1.5% | 占比 | 本周进度 | 下周进度 | 计划进度 | #VALUE! | 本周完成 | 下周完成 | 计划完成
[15 empty] | 促销 | [14 empty] | 100% | 50% | 90% | 50% | 0% | 50% | 90% | 50%
[14 empty] | 销售 | [8 empty] | 5% | 80% | 80% | 80% | 4% | 4% | 4% | 占比 | 本周进度 | 下周进度 | 计划进度 |  | 本周完成 | 下周完成 | 计划完成
[15 empty] | 销售(销售流水、导购、O2O、生活港、大宗购物) | [14 empty] | 100% | 80% | 80% | 80% | 0% | 80% | 80% | 80%
[14 empty] | 日结 | [8 empty] | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 占比 | 本周进度 | 下周进度 | 计划进度 | #VALUE! | 本周完成 | 下周完成 | 计划完成
[15 empty] | 日结 | [14 empty] | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[14 empty] | 电子秤 | [8 empty] | 0.5% | 20% | 100% | 20% | 0.1% | 0.5% | 0.1% | 占比 | 本周进度 | 下周进度 | 计划进度 | #VALUE! | 本周完成 | 下周完成 | 计划完成
[15 empty] | 电子秤 | [14 empty] | 100% | 20% | 100% | 20% | 0% | 20% | 100% | 20%
[14 empty] | 电子价签 | [8 empty] | 0.5% | 20% | 100% | 20% | 0.1% | 0.5% | 0.1% | 占比 | 本周进度 | 下周进度 | 计划进度 | #VALUE! | 本周完成 | 下周完成 | 计划完成
[15 empty] | 电子价签 | [14 empty] | 100% | 20% | 100% | 20% | 0% | 20% | 100% | 20%
[14 empty] | 店仓作业 | [8 empty] | 2% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0.6% | 0% | 占比 | 本周进度 | 下周进度 | 计划进度 | #VALUE! | 本周完成 | 下周完成 | 计划完成
[15 empty] | 店仓作业(门店间加工领用、调拨、生鲜报亏、损溢、内部领用出库) | [14 empty] | 100% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0%
[14 empty] | 盘点 | [8 empty] | 5% | 5% | 8% | 5% | 0.25% | 0.4% | 0.25% | 占比 | 本周进度 | 下周进度 | 计划进度 | #VALUE! | 本周完成 | 下周完成 | 计划完成
[15 empty] | 盘点(按部门、按品类、按单品、专柜除外) | [14 empty] | 100% | 5% | 8% | 5% | 0% | 5% | 8% | 5%
[14 empty] | RF调整 | [8 empty] | 3% | 10% | 15% | 10% | 0.3% | 0.45% | 0.3% | 占比 | 本周进度 | 下周进度 | 计划进度 | #VALUE! | 本周完成 | 下周完成 | 计划完成
[15 empty] | RF调整(直送收货、赠品收货、盘点(按部门、按品类、按单品、专柜除外)、杂货报亏、成品报亏) | [14 empty] | 100% | 10% | 15% | 10% | 0% | 10% | 15% | 10%
[14 empty] | 联营商品库存管理 | [8 empty] | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 占比 | 本周进度 | 下周进度 | 计划进度 | #VALUE! | 本周完成 | 下周完成 | 计划完成
[15 empty] | 联营商品库存管理 | [14 empty] | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[14 empty] | 团购 | [8 empty] | 8% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 占比 | 本周进度 | 下周进度 | 计划进度 | #VALUE! | 本周完成 | 下周完成 | 计划完成
[15 empty] | 团购 | [14 empty] | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[14 empty] | 成品库存管理 | [8 empty] | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 占比 | 本周进度 | 下周进度 | 计划进度 | #VALUE! | 本周完成 | 下周完成 | 计划完成
[15 empty] | 成品库存管理 | [14 empty] | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[14 empty] | 固化报表 | [8 empty] | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 占比 | 本周进度 | 下周进度 | 计划进度 | #VALUE! | 本周完成 | 下周完成 | 计划完成
[15 empty] | 已有固化报表、通用查询取消成本字段 | [14 empty] | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[14 empty] | 临期打折 | [8 empty] | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 占比 | 本周进度 | 下周进度 | 计划进度 | #VALUE! | 本周完成 | 下周完成 | 计划完成
[15 empty] | 杂货商品打折、DRP规则后台调整(DRP、传输、前端、后端) | [14 empty] | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[14 empty] | 集成测试(含压力测试) |  | 20% | 5.9% | 20% | 20% | 1.18% | 4% | 4%
[14 empty] | 用户测试 |  | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[12 empty] | 4.项目推行阶段 |  |  |  | 占比 | 本周-进度 | 下周-进度 | 计划进度 | 0% | 0% | 0%
[13 empty] | 4.1试运行 |  |  | 35% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[14 empty] | 项目更新文档&培训 |  | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[14 empty] | 项目更新(含初始化) |  | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[14 empty] | 项目试运行 |  | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[13 empty] | 4.2正式推广 |  |  | 65% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[14 empty] | 项目更新文档&培训 |  | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[14 empty] | 项目更新(含初始化) |  | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[14 empty] | 项目试运行 |  | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[12 empty] | 5.项目跟踪阶段 |  |  |  | 占比 | 本周-进度 | 下周-进度 | 计划进度 | 0% | 0% | 0%
[13 empty] | 5.1项目正式启用 |  |  | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[13 empty] | 5.2项目运行跟踪 |  |  | 85% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[14 empty] | 项目一阶段更新跟踪 |  | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[14 empty] | 项目二阶段更新跟踪 |  | 95% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[13 empty] | 5.3项目结束 |  |  | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%

## 第1周
详细内容 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 完成状态 | 负责人 | 相关参加人员
| 2023-06-25 | 2023-06-26 | 2023-06-27 | 2023-06-28 | 2023-06-29 | 2023-06-30
合同档案开发 | [8 empty] | 进行中 | 段金成
合同档案联调 | [8 empty] | 进行中 | 段金成

## 第2周
详细内容 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 完成状态 | 负责人 | 相关参加人员
| 2023-07-03 | 2023-07-04 | 2023-07-05 | 2023-07-06 | 2023-07-07 | 2023-07-08 | 2023-07-09
接口联调 | [7 empty] | 待开发 | 段金成
自测 | [7 empty] | 待开发 | 段金成